«Дорожная карта»

реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования в Шебекинском районе»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Разработка и принятие районной программы развития образования на 2011- 2015 г.г. | Сентябрь 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Подготовка приказа управления образования администрации Шебекинского района об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС на территории района. | Март 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Утверждение на районном экспертном совете эксперимента по введению ФГОС в 2010-2011 уч. году | август 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Подготовка приказа управления образования об утверждении списка школ, работающих в условиях введения ФГОС в 2010-2011 уч.году | Март 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Определение учреждения – оператора, обеспечивающего информационно-методического сопровождения и мониторинг введения ФГОС (ИМЦ) | Август 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Наделение ИМЦ функциями муниципальных операторов по введению ФГОС | Август 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Разработка пакета информационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих нормативное и инструментальное сопровождение их введения | Апрель-июнь 2010 | Белоножко Л.В., Малыхина Е.С., |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Май 2010 | Белоножко Л.В., Малыхина Е.С., Желтобрюхова Т.А., Ботвина Н.В., Харченко Т.Д., Власова Л.А. |
|  | Разработать план мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях | Май 2010 | Романенко А.Ф. |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации пребывания учащихся в ОУ во второй половине дня. | Август 2010 | Ботвина Н.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций введения ФГОС по духовно-нравственному развитию младших школьников. | сентябрь 2010 | Харченко Т.Д. |
|  | Разработка примерной программы внеурочной деятельности | Октябрь 2010 | Ботвина Н.В. |
|  | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Октябрь 2010 | Ботвина Н.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения». | Ноябрь 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе». | Декабрь 2010 | Желтобрюхова Т.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС в ОУ». | Ноябрь 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Июль- август 2010 | Михайлова О.А. |
|  | Организация процедуры отчетности муниципальных органов управления образованием по введению ФГОС | Июль- август 2010 | Новикова С.И. |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |
|  | Разработка нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность стажерской площадки по введению ФГОС | Май 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Утверждение перечня стажерских площадок (являющихся базовыми по отношению к ОУ муниципальных территорий, участвующим в апробации ФГОС) по введению ФГОС | Сентябрь 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Участие в практико-ориентированных семинаров по территориям, 8-24 ч.: | Март-Июль 2010 | Сарайкина Е.Н. |
|  | Участие в областной конференции «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» | Июнь 2011 | Малыхина Е.С. |
|  | Направление курсы повышения квалификации начальника управления образования | Март 2010г | Сарайкина Е.Н. |
|  | Создание проектных и тьюторских команд по непрерывному повышению квалификации на базе ОУ | Август 2010 | Белоножко Л.В. |
|  | Направление на курсы повышения квалификации тьюторских команд | Апрель 2010 | Сарайкина Е.Н. |
|  | Направление на курсы повышения квалификации директоров ОУ, зам.директоров школ, участвующих в апробации ФГОС. | Май 2010 | Сарайкина Е.Н. |
|  | Направление на курсы повышения квалификации учителей начальных классов школ, участвующих в апробации ФГОС. | Июнь 2010 | Сарайкина Е.Н., Малыхина Е.С. |
|  | Направление на курсы повышения квалификации по переходу на ФГОС учителей начальных классов школ | Ежемесячно 2010-2011 уч.г. | Сарайкина Е.Н., Малыхина Е.С. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
|  | Формирования фонда стимулирования общеобразовательных учреждений | Август 2010 | Силютина Н.А., руководители ОУ |
|  | Внесение изменений локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Июнь 2010 | Руководители ОУ |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах ОУ, апробирующих ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 уч. году | Июнь–август 2010 | Романенко А.Ф., Силютина Н.А., Белоножко Л.В. |
|  | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение 2010, 2011 | Романенко А.Ф. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Организация участия педагогов в Интернет-форуме «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе». | Март 2010 | Малыхина Е.С., Новикова С.И. |
|  | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | Апрель- август 2010 | Руководители ОУ |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Март-декабрь 2010 | Белоножко Л.В. |