УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от11  октября 2012 года 									№1330

Об утверждении дорожной карты

по реализации направлений ФГОС

начального общего образования

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 17785 в целях сопровождения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить дорожную карту по основным направлениям реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования на территории Шебекинского района на 2012-2013 учебный год (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего информационно-методическим центром Белоножко Л. В.

Начальник

управления образования                                                                      Г. Шаповалова

Приложение к приказу УО

от 11.10.2012 г. № 1330

Дорожная карта

по направлению «Реализация ФГОС начального общего образования

в Шебекинском районе» на 2012-2013 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Подведение итогов реализации ФГОС НОО в ОУ Шебекинского района в 2011 – 2012 уч. г. | Август, 2012 | Белоножко Л.В. |
|  | Утверждение дорожной карты по реализации «ФГОС начального общего образования в ОУ Шебекинского района в 2012 – 2013 уч. г.» | Сентябрь - октябрь, 2012 | Белоножко Л.В. |
|  | Создание и обновление страницы на сайте ИМЦ «ФГОС» | октябрь, 2012 в течение года | Черник В.Р., Сотникова И. А. |
|  | Курирование деятельности региональных стажерских площадок по ФГОС НОО Определение координаторов, тьютеров стажерских площадок | в течение года (по отдельному графику) | Сарайкина Е.Н., Черник В.Р. |
|  | Организация деятельности муниципальных стажёрских площадок по ФГОС НОО | в течение года (по отдельному графику) | Белоножко Л.В., Черник В.Р. |
|  | Создание рабочих групп по реализации ФГОС НОО на базе ИМЦ: «Портфель достижений обучающихся», «Инструменты педагога для организации оценки универсальных учебных действий» | ноябрь-декабрь, 2012 февраль-март, 2013 г. | Черник В.Р., руководители ММО учителей начальных классов |
|  | Создание информационного банка данных общеобразовательных учреждений, имеющих опыт внедрения ФГОС НОО | апрель, 2013 | Черник В.Р., Подколзина М.П., Сабадаш А.М., Воротеляк В.С., Касьянова Е.И., Безматная С.П., Шатохина В.М., Сивых Е.И., Работягова Т.В., Карницкая Л.Ю. |
|  | Создание банка нормативно-правовых документов, программ по организации внеурочной деятельности | декабрь, 2012 | Трегуб М. И. |
|  | Научно-методическое сопровождение ФГОС |  |  |
|  | Обобщение и распространение результатов введения ФГОС в ОУ в 2011-2012 уч. году | август – сентябрь, 2012 | Черник В.Р. |
|  | Разработка и внедрение методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО» | ноябрь, 2012 | Желтобрюхова Т. А. |
|  | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по различным аспектам реализации ФГОС НОО | в течение года | Белоножко Л.В., руководители ОУ |
|  | Организация семинаров-практикумов по реализации УМК «Школа России» | ноябрь, 2012 – март, 2013 | Руководители стажёрских площадок |
|  | Разработка методических рекомендаций «Духовно-нравственное развитие младших школьников» | апрель, 2013 | Румянцева Д.А. |
|  | Проведение районного конкурса методических разработок учителей, работающих по федеральному государственному стандарту нового поколения | март, 2013 | Сарайкина Е.Н., Черник В.Р. |
|  | Создание электронного банка данных «Особенности организации учебного занятия в условиях реализации ФГОС начального общего образования нового поколения» | март - апрель, 2013 | Черник В.Р. |
|  | Проведение районного конкурса рабочих программ начального общего образования | декабрь, 2012 | Черник В.Р. |
|  | Проведение цикла консультаций для администрации ОУ «ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» | ноябрь,2012 г., февраль, апрель, 2013 | Белоножко Л. В. |
| Кадровые условия внедрения |
|  | Участие педагогов в реализации модульных программ повышения квалификации для различных категорий слушателей (заведующие РМК, специалисты, методисты МОУО; директора ОУ, зам. директора по воспитательной работе ОУ; учителя начальных классов) | в течение года | Сарайкина Е.Н. |
|  | Методическое сопровождение педагогов по реализации ФГОС НОО в условиях сетевого взаимодействия | в течение года | Белоножко Л.В., руководители МСОШ |